## Sheet1
|  | 어수혁 | 정지우 | 서진석
|  | 클라이언트 | 클라이언트 네트워크 | 서버
2021-11-07 | 일 |  | NetworkManager 클래스 생성 | 서버 프로젝트 생성
2021-11-08 | 월 | 클라이언트에 프로토콜 제작 | NetworkManager 생성자 소멸자 | 서버 High Level의 구조로 만들기
2021-11-09 | 화
2021-11-10 | 수 | 화면 렌더링 방식 변경 (2p -> 1p) | NetworkManager connect | MainStream 클래스 생성
2021-11-11 | 목 |  | NetworkManager CreateClientToServer | MainStream 생성자 소멸자
2021-11-12 | 금 | Framework에 NetworkManager 추가
2021-11-13 | 토 | 서버 연결 추가
2021-11-14 | 일 |  | NetworkManager sendData | waitForClientToConnect
2021-11-15 | 월 | 캐릭터 선택창 ui 변경 |  | playerSelectStart
2021-11-16 | 화 |  |  | PlayerNetworkManager 클래스 생성
2021-11-17 | 수 | 캐릭터 선택창 네트워크 추가 | NetworkManager recvn()
2021-11-18 | 목 | 플레이어 수 변경 - 타일 처리 |  | PlayerNetworkManager 생성자 소멸자 생성
2021-11-19 | 금 | 플레이어 수 변경 - 공격
2021-11-20 | 토 |  | NetworkManager setData()
2021-11-21 | 일 |  | NetworkManager recvData | PlayerNetworkManager recvn
2021-11-22 | 월 | 인 게임 네트워크 - 이동 |  | PlayerNetworkManager setData
2021-11-23 | 화 | 인 게임 네트워크 - 공격
2021-11-24 | 수 | 인 게임 네트워크 - 코인 |  | PlayerNetworkManager sendData
2021-11-25 | 목 |  | 네트워크 테스트 | 네트워크 테스트
2021-11-26 | 금 | 승리 판정 변경 |  | gameLogic TimeElapse
2021-11-27 | 토 | 네트워크 테스트 |  | gameLogic CoinUpdate
2021-11-28 | 일 | 내부 1차 릴리스
2021-11-29 | 월 | 버그 수정 및 추가 구현
2021-11-30 | 화
2021-12-01 | 수
2021-12-02 | 목
2021-12-03 | 금 | 버그 수정
2021-12-04 | 토 | 버그 수정
2021-12-05 | 일 | 버그 수정
2021-12-06 | 월