## Sheet1
|  | 어수혁 | 정지우 | 서진석
|  | 클라이언트 | 클라이언트 네트워크 | 서버
2021-11-03 | 수 |  | NetworkManager 클래스 생성 | 서버 프로젝트 생성
2021-11-04 | 목 | 클라이언트에 프로토콜 제작 | NetworkManager 생성자 소멸자 | 서버 High Level의 구조로 만들기
2021-11-05 | 금 |  | NetworkManager connect
2021-11-06 | 토 | 클라이언트 수정1 | NetworkManager sendData1 | MainStream 클래스 생성
2021-11-07 | 일 | 클라이언트 수정2 | NetworkManager sendData2 | MainStream initiate
2021-11-08 | 월
2021-11-09 | 화 |  |  | playerSelectStart
2021-11-10 | 수 | 클라이언트 수정3 |  | gameLogic1
2021-11-11 | 목 |  | NetworkManager sendData3
2021-11-12 | 금
2021-11-13 | 토 | Framework에 NetworkManager 추가 | NetworkManager recvData1 | gameLogic2
2021-11-14 | 일 | mainScene에 추가 | NetworkManager recvData2
2021-11-15 | 월
2021-11-16 | 화 |  |  | PlayerNetworkManager 클래스 생성
2021-11-17 | 수 | selectScene에 추가 | NetworkManager recvData3 | PlayerNetworkManager 생성자 소멸자 생성
2021-11-18 | 목
2021-11-19 | 금 | ingameScene에 추가1 | 네트워크 테스트
2021-11-20 | 토 | ingameScene에 추가2 | 네트워크 테스트 | recvData1
2021-11-21 | 일 | ingameScene에 추가3 | 네트워크 테스트 | recvData2
2021-11-22 | 월
2021-11-23 | 화 |  |  | sendData1
2021-11-24 | 수 |  |  | sendData2
2021-11-25 | 목
2021-11-26 | 금
2021-11-27 | 토 | 내부 1차 릴리스
2021-11-28 | 일 | 버그 수정 및 추가 구현
2021-11-29 | 월
2021-11-30 | 화
2021-12-01 | 수
2021-12-02 | 목
2021-12-03 | 금
2021-12-04 | 토 | 버그 수정
2021-12-05 | 일 | 버그 수정
2021-12-06 | 월 | 버그 수정